Утвержден приказом комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 25.08.2010 № 874

ПЛАН

проведения конкурса проектов в области гуманитарных наук в рамках регионального научного конкурса «Северо-Запад России: история и современность» в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объявление конкурса проектов в области гуманитарных наук в рамках регионального научного конкурса «Северо-Запад России: история и современность» на 2011 год (далее – конкурс) в газете «Новгородские ведомости» и на официальном сайте Новгородской области | 25 августа 2010 года |
| 2. | Подготовка информационных писем в научные организации и учреждения Новгородской области. | 25-27 августа 2010 года |
| 3. | Прием заявок на конкурс оператором конкурса | 26 августа – 30 сентября 2010 года |
| 4. | Экспертиза поступивших на конкурс заявок членами регионального экспертного совета Российского гуманитарного научного фонда Новгородской области | 1-6 октября 2010 года |
| 5. | Заседание регионального экспертного совета Российского гуманитарного научного фонда Новгородской области по отбору поступивших заявок | 7 октября 2010 года |
| 6. | Подготовка сопроводительных документов и направление проектов в Российский гуманитарный научный фонд | 11-13 октября 2010 года |
| 7. | Экспертиза проектов, допущенных региональным экспертным советом Российского гуманитарного научного фонда Новгородской области, в Российском гуманитарном научном фонде | 14 октября – 31 января 2011 года |
| 8. | Заседание регионального экспертного совета Российского гуманитарного научного фонда Новгородской области по утверждению итоговых объемов финансового обеспечения проектов | февраль 2011 года |
| 9. | Объявление проектов, признанных победителями конкурса в газете «Новгородские ведомости» и на официальном сайте Новгородской области. | 20 апреля 2011 года |
| 10. | Финансирование проектов, признанных победителями конкурса, за счет средств областного бюджета | май 2011 года |
| 11. | Финансирования проектов, признанных победителями конкурса проектов, за счет средств Российского гуманитарного научного фонда | август – сентябрь 2011 года |
| 12. | Заседание регионального экспертного совета Российского гуманитарного научного фонда Новгородской области по итогам проведения конкурса | октябрь 2011 года |
| 13. | Приемка научно-технических отчетов оператором конкурса | ноябрь-декабрь 2011 года |